## Slide 1: PŘÍPRAVa A REALIZACE projektů IROP
Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu 10.3.2017

## Slide 2
Projekty 1. výzvy IROP
Registrované projekty :
9 projektů s celkovými předpokládanými náklady 780 mil. Kč, z toho :
4 - vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace IROP, a to :
  3 v realizaci - II/422 Podivín – Lednice - dokončení 2017
  II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55 - dok. 2017
  II/373, III37367 Březina průtah – dokončení 2018,
  u všech projektů podána 1.žádost o platbu (doposud žádná proplacená)
  1 projekt – II377 Rájec – Jestřebí, most 377-008
  VŘ na zhotovitele stavebních prací před rozhodnutím

## Slide 3
Projekty 1. výzvy IROP
1 - (II/152 Jamolice průtah) - schválen k financování, zahájeno VŘ
1 - (II/374 Adamov – Bílovice most 374-039) – splněny formální náležitosti, VŘ před rozhodnutím
3 - v procesu hodnocení - II/602 Ostrovačice průtah – VŘ před zahájením
          II/373,376 Jedovnice – Kotvrdovice – VŘ před zahájením
          II/379 Deblín – Tišnov – příprava VŘ
Připravované :
14 projektů - k registraci do 31.3.2017, s celkovými předpokládanými náklady 1,15 mld. Kč, všechny schváleny v RAP

## Slide 4
Projekty 42. výzvy IROP
Vybrané úseky silnic II. a III. Třídy – integrované projekty ITI
Brněnská metropolitní oblast
Připravovaný projekt :
III/15289 Evropská most 15289-1
Projekt řeší rekonstrukci železničního nadjezdu, resp. výstavbu nové mostní konstrukce před areálem letiště Brno v křížení silnice III/15289 s železniční tratí, vč. souvisejícího úseku komunikace v délce 1,237 km.
Předpokládaná výše investičních nákladů je 135 000 tis. Kč.
Vydáno územní rozhodnutí, MPV dokončeno, předpoklad podání žádosti o SP 04/2017, dokončuje se PDPS
Projekt doposud zařazen v RAP a schválen ZJMK pro 1. výzvu

## Slide 5
Projekty 70. výzvy IROP
Připravované :
24 projektů
celkové předpokládané náklady - 1,5 mld. Kč
5 nově zařadit do RAP
dle stavu projektové přípravy cca 7 projektů se předpokládá registrovat do 31.12.2017, následně další dle podmínek výzvy

## Slide 6
Děkuji za pozornost.